桃園市女童軍會115領導才能營實施辦法
一、活動宗旨：1.培養蘭姐女童軍精神，加強蘭姐女童軍團隊合作能力，增進互動交流。
2.訓練蘭姐女童軍溝通、表達及活動帶領技巧，增進領導能力。
3.落實榮譽制度與徽章制度，鼓勵蘭姐女童軍完成進程任務爭取榮譽。
二、指導單位：桃園市政府教育局、中華民國台灣女童軍總會。
三、主辦單位：桃園市女童軍會
四、協辦單位：南投縣北梅國中
五、活動時間：民國115年7月25日~27日（星期六~一，三天二夜）
六、活動地點：南投縣北梅國中（544南投縣國姓鄉北港村國姓路62號）
七、活動內容：詳如日程表（附件一）
八、活動方式：採用露營方式辦理
九、參加人員：通過藍鵲進程，或已宣誓之蘭姐女童軍，有意邁向玉山進程者，預定人數20人。(若參與者年齡低於14歲，考量其經驗與理解能力，與課程目標較有落差，不建議參加)
十、參加費用：
（一）新台幣 3500元（包含食、宿、手冊、保險費、行政費、紀念布章、交通費等）。

（二）工作人員及服務員團長之參加費及差旅費，請原服務單位惠允支應。
(三) 活動退費說明：依交通部觀光署頒布的「旅遊定型化契約」退費標準。
十一、報名時間：即日起至115年6月20日（六）止，請準時報名俾利活動規劃（報名表如附件二）。請準時報名並將報名表mail至tycgs@yahoo.com.tw以利統計。報名表請見附件二。

十二、報名地點：330桃園市桃園區南平路487號  (桃園市女童軍會)   

聯絡電話及傳真：03-3464304   0932-817110陳欣霓幹事。
十三、籌備會召開時間：將於線上召開籌備會（日期、時間將另行通知），請所有參加考驗學員所屬之各團團長及工作人員，務必參加本會議(不另發公文)。
十四、工作人員及帶隊老師，活動期間請准予公（差）假登記，並於二年內在不支領代課鐘點費下及不影響課務下自行擇日補假，全程參與人員、教師核給28小時研習時數，請自行上桃園市教育發展資源入口網報名。
十五、本計畫陳市政府教育局核准後實施。
桃園市女童軍會115年領導才能營工作分配表
	職      稱
	姓   名
	本            職
	職                    責

	名譽營主任
	張善政
	桃園市市長
	指導活動有關之各項事宜

	名譽副主任
	劉仲成
	教育局局長
	

	營主任
	傅瑜雯
	女童軍會理事長
	綜理活動有關事宜

	總幹事
	吳霈宸
	女童軍會總幹事
	協助營主任辦理活動有關事宜

	行政組
	陳欣霓
	女童軍會幹事
	1.營本部之規劃與佈置。
2.課程所需器材、文書資料之提供，及活動手冊、海報、榮譽榜、名牌製作等之事前準備、製作。
3.各項課務支援，準備報到資料
4.餐點之訂購。
5.營隊人力協調、規畫與確認

6.營隊計畫擬定與行前會議召開

	
	黎玉鈴
	慈文國中女童軍團長
	

	生活輔導組
	組長

(值星)
	孫沁玟
	慈文國中女童軍團服務員
	1.營隊各項活動流程時間之控制。
2.營期生活管理（晨晚檢、集合、夜間查營...）領導全體學員作息。
3.營前小隊組織引導與訊息溝通。

4.營期考驗的引導與關注。

	
	小隊輔導
	林淑惠
	石門社區複式童軍團小小團團長
	

	
	小隊輔導
	梁晨韻
	文昌國中女童軍團服務員
	

	
	小隊輔導
	陳仁嘉
	經國國中女童軍團團長
	

	
	小隊輔導
	溫苡伶
	石門社區複式童軍團宣傳幹事長
	

	儀典組
	組長
	江玉卉
	自強國中女童軍團團長
	開閉幕典禮流程設計及執行。

	
	組員
	陳育宸
	民生國中女童軍團團長
	

	
	組員
	湯舒涵
	大崙國中女童軍團團長
	

	事務組
	組長
	彭鎮梅
	石門社區複式童軍團活動幹事長
	1. 食物準備、食材配給。
2. 處理營期工作人員飲食與三餐。

	
	組員
	周育德
	建國國中女童軍團服務員
	

	
	組員
	胡馨嫻
	文昌國中女童軍團服務員
	

	教學活動組
	組長
	陳育宸
	民生國中女童軍團團長
	1.領導才能營課程教學設計
2.領導才能營活動規畫與實施

3.領導才能營訓練每日省思與檢討
4.營火的設計規畫、執行與考核

	
	組員
	江玉卉
	自強國中女童軍團團長
	

	
	組員
	熊哲緯
	文昌國中女童軍團團長
	

	
	組員
	湯舒涵
	大崙國中女童軍團團長
	

	考驗組
	組長
	張凱嘉
	建國國中女童軍團服務員
	1.氣象紀錄表批改
2.筆試卷批改
3.聲光通訊考驗
4.地圖判讀考驗
5.估側長、寬和高
6.利用自然物或其他方法測方位
7.急救考驗
8.愛護自然景觀考驗式活動。
9.旅行路線設計

10.學員行前作業批改與考核

	
	副組長一
	范儒蕙
	內壢國中女童軍團團長
	

	
	組員
	張金玉
	石門社區複式童軍團女童軍團長
	

	
	組員
	蔡昀螢
	石門社區複式童軍團女童軍副團長
	

	
	組員
	陳怡蓉
	台南市立新東國中女童軍團
	

	
	組員
	熊哲緯
	文昌國中女童軍團團長
	

	
	組員
	楊鎮遠
	淡江大學複式童軍團服務員
	

	
	副組長二
	陳令家
	青埔國中女童軍團長
	

	
	組員
	王曉鴻
	桃園市178團行義團團長兼羅浮顧問
	

	
	組員
	李新睿
	石門社區複式童軍團蘭姐團團長
	

	場器組
	組長
	詹彥儀
	會稽國中女童軍團團長
	1.課程、分站活動場地之協助
2.營地安全及巡邏
3.垃圾與資源回收管理

4.露營、舍營場地規劃及分配，
5.課程分站活動之協助
6.營地安全及巡邏。
7.課程活動所需之各項器材之裝設、分配及整理
8.搭設音響與管理。

	
	組員
	邱繼平
	東興國中蘭姐女童軍團團長
	

	
	組員
	張景丞
	內壢國中童軍團羅浮
	

	攝影組
	組長
	張玉鈴
	女童軍會服務員
	1.活動過程中之動、靜態的攝影。
2.活動結束後影像的檢選編輯與上網公佈。

	
	組員
	梁晨韻
	文昌國中女童軍團服務員
	

	
	
	林淑惠
	石門社區複式童軍團小小團團長
	

	
	
	溫苡伶
	石門社區複式童軍團宣傳幹事長
	

	
	
	陳仁嘉
	經國國中女童軍團團長
	

	醫護組
	組長
	林淑惠
	石門社區複式童軍團小小團團長
	緊急救護

	
	組員
	胡馨嫻
	文昌國中女童軍團服務員
	


顏色網底者為兼任職務
（附件一）
桃園市女童軍會115年領導才能營日程表
	活動     日期
     內容
活動時間
	第一天
	第二天
	第三天

	
	7月25日
	7月26日
	7月27日

	
	星期六
	星期日
	星期一

	
	Are You Ready
-準備
	甜蜜夢鄉
	甜蜜夢鄉

	06：00-06：30
	國道風光

-（出發）
	早安北梅-（起床盥洗）
	早安北梅-（起床盥洗）

	06：30-07：30
	
	活力泉源-
早餐
	活力泉源-

早餐

	07：30-08：00
	
	晨檢花路米-（晨檢觀摩）
	嚴以律己-

晨檢

	08：00-08：30
	
	教學技能演練
	旗正飄飄-
升旗

	08：30-09：00
	
	
	My path My Way-
（我的女童軍進程制度）

	09：00-09：30
	哈囉北梅-
（報到、認識環境）
	
	

	09：30-10：00
	冰雪奇緣-（破冰活動）
	說話的藝術
	

	10：00-10：30
	好的開始-（開訓典禮）
	
	

	10：30-11：30
	領導原則與實務
	
	北梅LNT-

（拔營滅跡）

	11：30-12：00
	
	民以食為天-
（午餐、小隊運作時間）
	

	12：00-12：30
	民以食為天-
（午餐、小隊運作時間）
	
	

	12：30-13：00
	
	
	民以食為天-
（午餐、小隊運作時間）

	13：00-13：30
	吾愛吾家-

營地建設
	活動帶領技巧與實務I
	

	13：30-14：00
	
	
	榮譽在我心-

（結訓典禮）

	14：00-17：00
	教學技巧與實務
	
	再會北梅-

（滿載而歸）

	17：00-19：00
	炊煙裊裊-
（野外炊事、晚 餐）
	炊煙裊裊-
（野外炊事、晚 餐）
	

	19：00-20：30
	活動設計與實施
	當我們「童」在北梅
-（營火）
	

	20：30-21：00
	我思故我在-
（省思+分享）
	活動帶領技巧與實務II
-（省思+分享）
	

	21：00-22：30
	掃塵除垢-
（盥洗、宵夜+工作人員會議）
	掃塵除垢-
（盥洗、宵夜+工作人員會議）
	

	22:30-
	晚安北梅-（熄燈就寢）
	北梅明天見-（熄燈就寢）
	


（附件二）
桃園市女童軍會115年領導才能營報名表
	單位：           童軍團  第        團    

	團長姓名： 
	聯絡電話：

	E-mail：

	參加人數：總計     人。

	分工
	姓名
	身份證字號
	出生年月日
	電話
	葷素
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※表格不敷使用請自行增加。
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